- ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 сентября 2008 г. N 1712

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ВЕЛИКИЙ УСТЮГ -

РОДИНА ДЕДА МОРОЗА" НА 2009 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области

от 19.05.2009 N 776, от 07.07.2009 N 1042,

от 03.08.2009 N 1191, от 02.11.2009 N 1642,

от 28.12.2009 N 2081, от 15.02.2010 N 144)

В соответствии с распоряжением Губернатора области от 30 июля 2008 года N 1413-р "О мерах по реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка принятия долгосрочных целевых программ субъектов Российской Федерации" Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2009 - 2010 годы (далее - Программа).

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.05.2009 N 776)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Н.Л. Виноградова.

Справку о выполнении постановления представить к 10 марта 2011 года.

(п. 2 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.05.2009 N 776)

По поручению Губернатора области

вице-губернатор области

Н.В.КОСТЫГОВ

- Утверждена

Постановлением

Правительства области

от 9 сентября 2008 г. N 1712

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА" НА 2009 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области

от 07.07.2009 N 1042, от 03.08.2009 N 1191,

от 02.11.2009 N 1642, от 28.12.2009 N 2081

от 15.02.2010 N 144)

- Паспорт Программы

Наименование Программы - "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2009 -

2010 годы

Основание для          - реализация стратегического плана проекта "Великий

разработки Программы   Устюг - родина Деда Мороза", утвержденного

Губернатором области 17 марта 2004 года

Государственный        - Комитет по туризму области

заказчик Программы

(заказчик-координатор)

Разработчик Программы  - Комитет по туризму области

Основные цели и задачи - формирование у молодого поколения нравственных и

Программы              эстетических начал как основы здоровой личности,

устойчивых потребностей в получении знаний, в

проявлении добра, милосердия, справедливости;

воспитание любви к национальной культуре, стремления

к сохранению и преумножению культурно-исторического

наследия;

оказание помощи в решении проблем детства и семьи;

развитие и утверждение обновленной традиции встречи

Нового года;

создание эффективного туристского продукта,

продвижение его на российском и международном

туристских рынках;

стимулирование экономического развития и

инвестиционной активности в муниципальных

образованиях области;

формирование имиджа Вологодской области как

международного туристского центра;

организация современного сервиса;

обеспечение действенного туристско-транспортного

коридора

Сроки реализации       - 2009 - 2010 годы

Программы

Исполнители Программы  - Комитет по туризму области (координатор проекта),

Департамент строительства, промышленности и

энергетики области, департамент международных и

межрегиональных связей Правительства области,

Департамент образования области, департамент

здравоохранения области, Департамент культуры и

охраны объектов культурного наследия области,

комитет по делам молодежи области, комитет по

физической культуре и спорту области, департамент

труда и социального развития области, администрация

Великоустюгского муниципального района <*>,

Департамент развития муниципальных образований

области

(в  ред.  постановления  Правительства  Вологодской  области  от 03.08.2009

N 1191)

Объемы и источники     - объем финансирования Программы на 2009 - 2010

финансирования         годы по основным мероприятиям составляет:

Программы              за счет средств Великоустюгского муниципального

района: 10518.2 тыс. рублей,

в том числе капитальные расходы -

5136.0 тыс. рублей,

текущие расходы - 5382.2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

60249.4 тыс. рублей,

в том числе капитальные расходы -

45135.7 тыс. рублей,

текущие расходы - 15113.7 тыс. рублей;

объем финансирования Программы на 2009 - 2010 годы

из областного бюджета (по разделам):

по разделу "Проектирование и строительство объектов

инфраструктуры проекта" - 45135.7 тыс. рублей;

по разделу "Организационные мероприятия" -

7640.76 тыс. рублей;

по разделу "Мероприятия в области образования,

культуры, молодежной и социальной политики" -

7257.94 тыс. рублей;

по разделу "Подготовка и обучение кадров" -

155.0 тыс. рублей;

по разделу "Социальные мероприятия" -

60.0 тыс. рублей

(в  ред.  постановления  Правительства  Вологодской  области  от 28.12.2009

N 2081)

Ожидаемые конечные     - создание условий для формирования здоровой

результаты Программы   нравственной личности, воспитания любви к

национальной культуре и традициям;

создание благоприятных экономических условий для

развития предпринимательства и деловой активности

населения в восточных районах Вологодской области;

создание условий для развития туристского сервиса в

качестве доходной отрасли экономики, формирование

15% собственных доходов муниципального бюджета за

счет туристской отрасли;

повышение уровня доходов населения и пополнение

бюджетов всех уровней, получение совокупного дохода

(кумулятивный эффект с учетом мультипликатора) от

туризма в размере 1 млрд. рублей;

создание положительного примера возрождения малых

городов России за счет своей уникальности;

улучшение качества обслуживания туристов на родине

Деда Мороза и создание условий для круглогодичного

функционирования Программы, создание условий для 250

тысяч посещений в год (увеличение в 2 раза числа

посещений по сравнению с 2007 годом);

создание кадрового потенциала в сферах туризма и

культурного досуга;

развитие межрегионального сотрудничества по проекту

Контроль за ходом      - контроль за реализацией Программы осуществляют

реализации Программы   заказчик-координатор Программы - Комитет по туризму

области и первый заместитель Губернатора области,

курирующий соответствующую отрасль.

--------------------------------

По согласованию.

- I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" реализуется на территории Вологодской области с 1998 года. Инициаторами проекта стали мэр Москвы Ю.М. Лужков и Губернатор Вологодской области В.Е. Позгалев. Проект сочетает в себе как воспитательные, так и экономические задачи: укрепление семейных традиций, воспитание детей на основе идеологии добра и справедливости, оказание адресной социальной помощи, сохранение культурного наследия и природного потенциала Русского Севера, возрождение малых городов России посредством увеличения туристских потоков и развития соответствующей инфраструктуры, комплексное развитие экономики Вологодской области.

Общенациональный российский характер проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза" вытекает из самой его тематики. Дед Мороз - сказочный образ, с которым ассоциируется приход Нового года, Рождества, получение подарков, веселье и праздник, распространен на большей части территории России и в ряде прилегающих стран. В свое время проект поддержан Президентом России В.В. Путиным, председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Мироновым, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, руководителями министерств и ведомств Российской Федерации, руководителями 52 субъектов Российской Федерации, но самое главное, он нужен детям, так как затрагивает струны детской души.

В качестве главной проблемы современного общества выдвигается вопрос о потерянном поколении, не признающем традиционные духовные ценности, что в будущем может привести к разрушению государственности в целом. Поэтому ключевая идея проекта не ограничивается лишь спектром развлекательных мероприятий, а преследует цель формирования востребованного конкурентоспособного человеческого капитала. Поколение XXI века должно олицетворять собой идеи национальной самоцельности, самоидентификации через возрождение языковых и культурных традиций.

Итоги реализации областной целевой программы "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2004 - 2006 годы доказали динамичность и перспективность дальнейшего развития проекта. Создается инфраструктура для размещения, питания, досуга туристов, ведутся работы по реставрации памятников истории и культуры. Постоянно идет работа по благоустройству Великого Устюга, реконструкции центральной части города и его праздничному оформлению в зимний период, оборудованию специального освещения и рекламы. За счет привлеченных средств отремонтирован железнодорожный вокзал, осуществляется строительство спортивно-оздоровительного комплекса. На средства федерального бюджета построено здание "Почты Деда Мороза", оснащенное необходимым оборудованием. В городе работает городская резиденция Деда Мороза с сувенирной лавкой, мастерской, тронным залом и музеем. В вотчине Деда Мороза создаются объекты туристской индустрии развлечений, обновляется производственно-техническая база.

В настоящее время в Великом Устюге остается острой нехватка квалифицированных кадров в области туристского, гостиничного и ресторанного обслуживания. Поэтому великоустюгские профессиональные училища и техникумы переориентированы на потребности современного рынка. С 2002 года в ГОУ СПО "Великоустюгский педагогический колледж" введена специальность "Туризм" с 2-годичным курсом обучения. В ГОУ СПО "Профессиональное училище N 3" организовано обучение профессии "Художник по костюмам", одно из направлений которой - изготовление мягких игрушек и народных костюмов.

Чрезвычайно обширна экономическая составляющая проекта. Первоначально основанный как исключительно социальный, имеющий культурную и образовательную направленность, проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" бесспорно подтвердил свою высокую коммерческую привлекательность.

В 2007 году совокупный доход (кумулятивный эффект с учетом мультипликатора) от туризма составил 716 млн. рублей. В туристской сфере занято 7% от общей численности занятого населения Великоустюгского муниципального района.

Существенным образом повысился уровень потребления местного населения (количество приобретаемых потребительских товаров на одного жителя за период 2006 - 2007 годов) - в 1.3 раза. Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 2007 году составила 8496.0 рублей.

Увеличиваются капитальные вложения в экономику Великоустюгского муниципального района. Развивается туристская инфраструктура. Промышленные предприятия постоянно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе с новогодней тематикой и символикой Деда Мороза. Активизируется деятельность торговли (оборот розничной торговли вырос за 2006 - 2007 годы в 1.2 раза), общественного питания (оборот вырос за 2006 - 2007 годы в 1.5 раза), гостиничного бизнеса, транспортных организаций, связи, сувенирного производства, что, в свою очередь, снижает социальную напряженность в обществе, обеспечивает вторичную занятость и дает дополнительные налоговые поступления в бюджет района.

Промышленные предприятия и частные предприниматели г. Великого Устюга стали постоянно принимать участие в проводимых областных и межрегиональных выставках, ярмарках, представляя продукцию народных художественных промыслов Великоустюгского муниципального района, в том числе сувениров с новогодней тематикой и символикой Деда Мороза. Кроме того, предприятия стали использовать символику проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза" в своих рекламно-информационных материалах (реклама в СМИ, издание плакатов, календарей и др.).

В 2009 - 2010 годах необходимо создать благоприятные условия для инвестиционной активности предприятий, заинтересованных в развитии туристской инфраструктуры и сопутствующих услуг, что предполагает строительство гостиниц, кафе, ресторанов, культурно-досуговых и торговых центров, объектов развлечений, оказание транспортных услуг и др.

Таким образом, формирование имиджа Великого Устюга как международного туристского центра требует действенной организационной и финансовой поддержки продвижения проекта программными средствами и методами.

В основу областной целевой программы "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2009 - 2010 годы положены мероприятия, обеспечивающие создание условий для формирования устойчиво растущего туристского потока до 200 тысяч человек в год, снижения его сезонности, что обеспечит формирование 15% собственных доходов бюджета муниципального района.

Великий Устюг привлекает гостей не только как сказочная родина любимого персонажа, но и как город с восьмивековой историей, сохранивший необычайно привлекательный архитектурный облик, красоту окружающей природы, как город всемирно известных землепроходцев и мастеров. Одно из зданий памятника архитектуры (Архиерейского дома) 17 - 18 вв. занимает противотуберкулезный диспансер. Строительство нового диспансера позволит не только обеспечить санэпидбезопасность местного населения и приезжающих туристов, но и перевести непрофильное учреждение из центральной исторической части г. Великого Устюга.

Программой в 2009 - 2010 годы предусмотрено развитие дистанционных форм обучения, переподготовка и повышение квалификации кадров, работающих по проекту.

Великоустюгский муниципальный район не в состоянии без поддержки областного бюджета осуществить модернизацию материально-технической базы, создать современную туристскую инфраструктуру и справиться в полной мере с реализацией основных мероприятий программы "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Решение перечисленных актуальных задач по дальнейшему жизнеобеспечению проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза" требует современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках областной целевой программы "Великий Устюг - родина Деда Мороза", рассчитанной на период с 2009 по 2010 годы.

- II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей. Важнейшими из них являются:

приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, воспитание стремления к сохранению и преумножению культурно-исторического наследия;

сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры Русского Севера;

психологическая и социальная адаптация населения к современным условиям, снижение социальной напряженности;

оказание помощи в решении проблем детства и семьи;

популяризация здорового образа жизни;

стимулирование экономического развития муниципальных образований Вологодской области;

возрождение, развитие и воссоздание народных промыслов;

формирование имиджа Вологодской области как международного туристского центра;

создание эффективного туристского продукта, продвижение его на российском и международном туристских рынках;

организация современного туристского сервиса и форм его функционирования.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение ряда задач:

создание эффективно работающей схемы управления проектом;

создание научно-методической базы и условий для методической и практической работы по изучению и обобщению новых направлений экскурсионной, туристской, культурно-массовой работы;

отработка методов и форм внедрения в современную экскурсионную, туристскую, культурную практику и общественную жизнь;

поддержка творческих инициатив;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений области и предприятий народно-художественных промыслов Вологодской области;

развитие сферы культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности;

подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма, культурологии, гостиничного бизнеса;

обеспечение патентной и правовой защиты проекта и товарных знаков, связанных с ним;

строительство объектов туристской индустрии;

развитие сферы услуг и развлечений, транспорта, торговли, народных промыслов.

Долгосрочная целевая программа "Великий Устюг - родина Деда Мороза" разработана на период с 2009 по 2010 годы.

- III. Перечень программных мероприятий

Решение поставленных задач предполагает проведение ряда основных мероприятий (приложение 1 к настоящей Программе).

1. Проектирование и строительство объектов инфраструктуры проекта:

создание дополнительных объектов туристского показа и развлечений;

благоустройство вотчины Деда Мороза и г. Великого Устюга;

развитие материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) путем привлечения бюджетных и внебюджетных источников для реконструкции и нового строительства туристских объектов.

2. Организационные мероприятия:

организация поездок "В гости к Деду Морозу";

продвижение проекта на международных, российских, областных туристских и специализированных выставках;

укрепление материально-технической базы ГУ "Областной центр маркетинга и продвижения туристских программ Вологодской области", выполняющего функции по формированию устойчиво растущего туристского потока и продвижению проекта электронными средствами на всех уровнях;

создание управляющей компании по проекту;

проведение смотров-конкурсов, связанных с реализацией проекта;

организация издания познавательно-развивающей и информационной продукции по проекту.

3. Совместные мероприятия по проекту "Санта-Клаус - Дед Мороз":

подготовка и оформление экспозиции в музее Рождества в Рованиеми;

проведение межрегиональной акции "День рождения Деда Мороза";

совместные проекты во время проведения "Новогодней эстафеты Деда Мороза".

4. Мероприятия в области образования, культуры и молодежной политики:

подготовка и проведение детских конкурсов, соревнований и олимпиад в рамках проекта;

организация и проведение тематических смен в детских оздоровительных лагерях;

организация и проведение новогодних мероприятий в рамках проекта;

организация и проведение всероссийских мероприятий в рамках проекта;

программа "Солнцеворот";

организация проведения презентаций проекта на международных мероприятиях.

5. Подготовка и обучение кадров:

переподготовка и повышение квалификации специалистов сфер туризма и культурного досуга, отвечающих современным требованиям экскурсионного туристского обслуживания;

организация системы специальных семинаров, курсов, учебно-методических стажировок, консультаций по повышению квалификации кадров туристской индустрии.

6. Социальные мероприятия:

подготовка и проведение детских конкурсов, соревнований и олимпиад в рамках проекта;

оказание адресной помощи детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

организация взаимоотношений с социальными учреждениями субъектов Российской Федерации по организации работы с социальными детскими письмами, поступающими в адрес российского Деда Мороза.

Претворение в жизнь вышеперечисленных основных мероприятий позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы, поставить на современную основу предоставление гостиничных, туристских, культурных, досуговых услуг, создаст почву для сохранения, освоения и восстановления национальных культурных традиций, сформирует структурно организованную среду, способную последовательно и планомерно осуществлять меры по жизнедеятельности Программы.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий (ресурсного обеспечения) Программы планируется привлечение средств областного и муниципального бюджетов (приложение 3 к настоящей Программе).

Объем финансирования основных мероприятий Программы на 2009 - 2010 годы составит:

за счет средств бюджета Великоустюгского муниципального района - 10518.2 тыс. рублей, из них капитальные расходы - 5136.0 тыс. рублей, текущие - 5382.2 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.08.2009 N 1191, от 02.11.2009 N 1642)

за счет средств областного бюджета - 60249.4 тыс. рублей, из них капитальные расходы - 45135.7 тыс. рублей, текущие - 15113.7 тыс. рублей (на 2009 - 2010 годы).

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 03.08.2009 N 1191, от 02.11.2009 N 1642, от 28.12.2009 N 2081)

Объемы ассигнований из областного и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов на 2009 - 2010 годы.

- V. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Комитетом по туризму области (координатором проекта), а по соответствующим мероприятиям - ответственными органами исполнительной государственной власти области.

Руководителем Программы является председатель Комитета по туризму области. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Органом по реализации и необходимой корректировке мероприятий Программы определяется Комитет по туризму области.

Правительство области обеспечивает в установленном порядке оформление в собственность Вологодской области имущества, созданного или приобретенного за счет средств областного бюджета в ходе реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, работ, услуг для областных государственных нужд, заключаемых Комитетом по туризму области с организациями, учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Комитет по туризму области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям.

- VI. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Комитетом по туризму области и первым заместителем Губернатора области, курирующим соответствующую сферу.

Комитет по туризму области в установленном порядке осуществляет подготовку и представление аналитической информации о ходе выполнения мероприятий Программы первому заместителю Губернатора области, курирующему соответствующую сферу, департаменту экономики Правительства области, контрольно-аналитическому управлению Правительства области, департаменту финансов области.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.07.2009 N 1042)

- VII. Оценка результатов реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты Программы:

создание условий для формирования здоровой нравственной личности, воспитания любви к национальной культуре и традициям;

организация досуга и отдыха детей, молодежи, взрослых, развитие массовых видов спорта и туризма;

создание условий для развития сервиса в качестве доходной отрасли экономики, формирование 15% собственных доходов муниципального бюджета за счет туристской отрасли;

создание благоприятных экономических условий для развития предпринимательства и деловой активности населения в восточных районах Вологодской области;

создание кадрового потенциала в сферах туризма и культурного досуга;

повышение уровня доходов населения и пополнение бюджетов всех уровней, получение совокупного дохода (кумулятивный эффект с учетом мультипликатора) от туризма в размере 1 млрд. рублей;

развитие межрегионального и международного сотрудничества по проекту;

улучшение качества обслуживания туристов на родине Деда Мороза и создание условий для круглогодичного функционирования Программы, создание условий для 250 тысяч посещений в год;

создание положительного примера возрождения малых городов России за счет своей уникальности.

- Приложение 1

к Программе

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА" НА 2009 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области

от 28.12.2009 N 2081, от 15.02.2010 N 144)

(тыс. рублей)

┌───┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ N │         Мероприятия         │Сроки      │        Исполнители        │Направления       │Источник      │  Объемы финансирования   │    Ожидаемые результаты     │

│п/п│                             │исполнения │                           │расходования      │финансирования├────────┬────────┬────────┤                             │

│   │                             │           │                           │средств           │              │ всего  │2009 год│2010 год│                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 1 │              2              │     3     │             4             │        5         │      6       │   7    │   8    │   9    │             10              │

├───┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┤

│                                                                1. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                   ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОЕКТА                                                   │

├───┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┤

│ 1.│Выполнение художественной    │2009 - 2010│Департамент строительства, │капитальные       │областной     │ 6983.5 │ 2983.5 │ 4000.0 │развитие развлекательно-     │

│   │подсветки вотчины Деда Мороза│годы       │промышленности и энергетики│расходы           │бюджет        │        │        │        │туристской инфраструктуры    │

│   │<1>                          │           │области, Главное управление│                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │архитектуры и              │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │градостроительства области │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 2.│Благоустройство г. Великого  │ 2010 год  │Департамент развития       │региональный фонд │областной     │ 4000.0 │    0.0 │ 4000.0 │сохранение исторического     │

│   │Устюга:                      │           │муниципальных образований  │софинансирования  │бюджет        │        │        │        │образа г. Великого Устюга    │

│   │- благоустройство Советского │           │области, органы местного   │расходов (субсидия│              │        │        │        │                             │

│   │проспекта;                   │           │самоуправления             │на капитальные    │              │        │        │        │                             │

│   │- благоустройство туристских │           │Великоустюгского           │вложения)         │              │        │        │        │                             │

│   │маршрутов                    ├───────────┤муниципального района <3>  ├──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │                             │2009 - 2010│                           │капитальные       │местный бюджет│ 5136.0 │   56.0 │ 5080.0 │                             │

│   │                             │годы       │                           │расходы           │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 3.│Проектирование и             │2009 - 2010│Департамент строительства, │капитальные       │областной     │17800.0 │13600.0 │ 4200.0 │создание дополнительного     │

│   │строительство инженерной и   │годы       │промышленности и энергетики│расходы           │бюджет        │        │        │        │туристского объекта показа   │

│   │транспортной инфраструктуры  │           │области, Главное управление│                  │              │        │        │        │                             │

│   │зоосада на территории вотчины│           │архитектуры и              │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Деда Мороза в г. Великом     │           │градостроительства области │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Устюге <1>                   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 4.│Проектирование и             │ 2010 год  │Департамент строительства, │капитальные       │областной     │10000.0 │    0.0 │10000.0 │высвобождение памятника      │

│   │строительство                │           │промышленности и энергетики│расходы           │бюджет        │        │        │        │архитектуры - Архиерейского  │

│   │противотуберкулезного        │           │области, департамент       │                  │              │        │        │        │дома (Советский пр., д. 64), │

│   │диспансера в г. Великом      │           │здравоохранения области    │                  │              │        │        │        │обеспечение                  │

│   │Устюге                       │           │                           │                  │              │        │        │        │санэпидбезопасности жителей  │

│   │                             │           │                           │                  │              │        │        │        │г. Великого Устюга и туристов│

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 5.│Укрепление материальной базы │ 2009 год  │Департамент образования    │капитальные       │областной     │  272.5 │  272.5 │    0.0 │повышение уровня комфортности│

│   │образовательных учреждений,  │           │области, Департамент       │расходы           │бюджет        │        │        │        │проживания туристов          │

│   │расположенных в г. Великом   │           │строительства,             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Устюге, обслуживающих        │           │промышленности и энергетики│                  │              │        │        │        │                             │

│   │туристов:                    │           │области                    │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- ГОУ СПО "Великоустюгский   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │педагогический колледж";     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- ГОУ НПО "Профессиональный  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │лицей N 44";                 │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- ГОУ НПО "Профессиональное  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │училище N 3"                 │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 6.│Расширение комплекса объектов│ 2009 год  │Департамент строительства, │капитальные       │областной     │ 5128.9 │ 5128.9 │    0.0 │              -              │

│   │вотчины Деда Мороза в        │           │промышленности и энергетики│расходы           │бюджет        │        │        │        │                             │

│   │г. Великом Устюге (выполнение│           │области                    │                  │              │        │        │        │                             │

│   │проектно-изыскательских работ│           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │для строительства Дворца Деда│           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Мороза и Ледового дворца в   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │вотчине Деда Мороза) <1>     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 7.│Реконструкция системы        │ 2009 год  │Департамент природных      │капитальные       │областной     │   22.0 │   22.0 │    0.0 │повышение уровня комфортности│

│   │водоснабжения в вотчине Деда │           │ресурсов и охраны          │расходы           │бюджет        │        │        │        │                             │

│   │Мороза                       │           │окружающей среды области   │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 8.│Строительство племенной      │ 2009 год  │Департамент природных      │капитальные       │областной     │   20.0 │   20.0 │    0.0 │создание рекреационных,      │

│   │пасеки в районе вотчины Деда │           │ресурсов и охраны          │расходы           │бюджет        │        │        │        │эстетических и познавательных│

│   │Мороза                       │           │окружающей среды области   │                  │              │        │        │        │ценностей                    │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 9.│Строительство каскада прудов │ 2009 год  │Департамент природных      │капитальные       │областной     │   30.0 │   30.0 │    0.0 │создание рекреационных,      │

│   │на р. Сычуговке в вотчине    │           │ресурсов и охраны          │расходы           │бюджет        │        │        │        │эстетических и познавательных│

│   │Деда Мороза                  │           │окружающей среды области   │                  │              │        │        │        │ценностей                    │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│10.│Детский игровой городок в    │ 2009 год  │Департамент строительства, │капитальные       │областной     │    6.5 │    6.5 │    0.0 │развитие развлекательно-     │

│   │вотчине Деда Мороза <2>      │           │промышленности и энергетики│расходы           │бюджет        │        │        │        │туристской инфраструктуры    │

│   │                             │           │области                    │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│11.│Тропа сказок в вотчине Деда  │ 2009 год  │Департамент строительства, │капитальные       │областной     │  872.3 │  872.3 │    0.0 │развитие развлекательно-     │

│   │Мороза <2>                   │           │промышленности и энергетики│расходы           │бюджет        │        │        │        │туристской инфраструктуры    │

│   │                             │           │области                    │                  │              │        │        │        │                             │

├───┴─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│Итого по разделу 1               │           │                           │                  │              │50271.7 │22991.7 │27280.0 │                             │

│из них                           │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│областной бюджет                 │           │                           │                  │              │45135.7 │22935.7 │22200.0 │                             │

│местный бюджет                   │           │                           │                  │              │ 5136.0 │   56.0 │ 5080.0 │                             │

├─────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┤

│                                                                   2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                                                   │

├───┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┤

│ 1.│Организация туристских       │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │экскурсий на губернаторском  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │экспрессе в г. Великий Устюг:│           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- для победителей областных  │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  455.0 │  255.0 │  200.0 │поддержание социальной и     │

│   │конкурсов, фестивалей        │годы       │области, ОАО "Дед Мороз"   │                  │бюджет        │        │        │        │образовательной              │

│   │                             │           │<3>                        │                  │              │        │        │        │направленности проекта       │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│   │- для победителей областных  │2009 - 2010│комитет по делам молодежи  │ текущие расходы  │областной     │   65.0 │   30.0 │   35.0 │поддержание социальной и     │

│   │конкурсов и программ         │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │образовательной              │

│   ├─────────────────────────────┤           ├───────────────────────────┤                  │              ├────────┼────────┼────────┤направленности проекта       │

│   │- для детей области,         │           │Комитет по туризму области │                  │              │  300.0 │  150.0 │  150.0 │                             │

│   │приславших творческие письма │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │в адрес российского Деда     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Мороза                       │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- для лучших спортсменов -   │ 2010 год  │комитет по физической      │ текущие расходы  │областной     │   60.0 │    0.0 │   60.0 │                             │

│   │победителей районных,        │           │культуре и спорту области  │                  │бюджет        │        │        │        │                             │

│   │областных и зональных        │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │соревнований                 │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┤                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- для детей, находящихся в   │2009 - 2010│департамент труда и        │                  │              │  381.0 │  141.0 │  240.0 │                             │

│   │трудной жизненной ситуации, -│годы       │социального развития       │                  │              │        │        │        │                             │

│   │победителей областных        │           │области                    │                  │              │        │        │        │                             │

│   │конкурсов, олимпиад и        │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │программ                     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 2.│Организация торжественных    │2009 - 2010│Департамент культуры и     │ текущие расходы  │областной     │  190.0 │   50.0 │  140.0 │поддержание социальной и     │

│   │проводов губернаторского     │годы       │охраны объектов культурного│                  │бюджет        │        │        │        │образовательной              │

│   │экспресса "Сказочное         │           │наследия области           │                  │              │        │        │        │направленности проекта       │

│   │путешествие Деда Мороза"     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 3.│Проведение презентационной   │2009 - 2010│Комитет по туризму области │ текущие расходы  │областной     │        │        │        │формирование идеологии       │

│   │деятельности на              │годы       │                           │                  │бюджет        │        │        │        │восприятия проекта, снижение │

│   │международных, российских,   │           │                           │                  │              │        │        │        │сезонности туристского потока│

│   │областных туристских и       │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │специализированных выставках:│           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- межрегиональная туристская │           │                           │                  │              │ 1988.56│  988.56│ 1000.0 │                             │

│   │выставка "Ворота Севера" в   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │г. Вологде                   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.02.2010 N 144)                │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           │                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- международная туристская   │           │                           │                  │              │  539.35│   89.35│  450.0 │                             │

│   │выставка "ITM" в Москве      │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.02.2010 N 144)                │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           │                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- международная туристская   │           │                           │                  │              │  389.24│  189.24│  200.0 │                             │

│   │выставка "MITF" в Москве     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.02.2010 N 144)                │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           │                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- международная туристская   │           │                           │                  │              │  340.0 │   90.0 │  250.0 │                             │

│   │выставка "Отдых" в Москве    │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│Позиция исключена. - Постановление Правительства Вологодской области от 15.02.2010 N 144.   │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┤                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- международная туристская   │2009 - 2010│                           │                  │              │  464.61│  214.61│  250.0 │формирование идеологии       │

│   │выставка "MITT" в Москве     │годы       │                           │                  │              │        │        │        │восприятия проекта, снижение │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┤                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤сезонности туристского потока│

│Позиция исключена. - Постановление Правительства Вологодской области от 15.02.2010 N 144.   │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           │                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│Позиция исключена. - Постановление Правительства Вологодской области от 15.02.2010 N 144.   │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 4.│Укрепление материально-      │ 2010 год  │Комитет по туризму области │ текущие расходы  │областной     │  400.0 │    0.0 │  400.0 │продвижение проекта, его     │

│   │технической базы             │           │                           │                  │бюджет        │        │        │        │узнаваемость                 │

│   │ГУ "Областной центр          │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │маркетинга и продвижения     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │туристских программ          │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Вологодской области"         │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.02.2010 N 144)                │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 5.│Организация изданий по       │ 2010 год  │Комитет по туризму области │ текущие расходы  │областной     │        │        │        │формирование идеологии       │

│   │проекту:                     │           │                           │                  │бюджет        │        │        │        │восприятия проекта, снижение │

│   │- познавательно-развивающая  │           │                           │                  │              │  200.0 │    0.0 │  200.0 │сезонности туристского потока│

│   │литература                   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           ├───────────────────────────┤                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- информационные и           │           │комитет по делам молодежи  │                  │              │   50.0 │    0.0 │   50.0 │                             │

│   │методические материалы       │           │области                    │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│   │- информационные материалы   │2009 - 2010│органы местного            │ текущие расходы  │местный бюджет│  752.85│  352.85│  400.0 │формирование идеологии       │

│   │(путеводители, проспекты,    │годы       │самоуправления             │                  │              │        │        │        │восприятия проекта, снижение │

│   │буклеты и др.)               │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │сезонности туристского потока│

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 6.│Организация и проведение     │2 раза в   │Комитет по туризму области │ текущие расходы  │областной     │ 1298.0 │  698.0 │  600.0 │развитие почтового аспекта   │

│   │межрегиональной акции "Дед   │год        │                           │                  │бюджет        │        │        │        │проекта                      │

│   │Мороз для всех детей"        │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 7.│Развитие новых видов туризма │2009 - 2010│органы местного            │ текущие расходы  │местный бюджет│  260.0 │  150.0 │  110.0 │увеличение туристского потока│

│   │(в том числе деревенского)   │годы       │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 8.│Разработка и показ цикловой  │ 2010 год  │Комитет по туризму области,│ текущие расходы  │областной     │   10.0 │    0.0 │   10.0 │формирование идеологии       │

│   │передачи "Почта Деда Мороза" │           │ВГТРК <3>                  │                  │бюджет        │        │        │        │восприятия проекта           │

│   │по областному ТВ             │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           │                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- тиражирование фильма       │           │                           │                  │              │   20.0 │    0.0 │   20.0 │                             │

│   │(50 экз.)                    │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           │                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- организация телевизионных  │           │                           │                  │              │   40.0 │    0.0 │   40.0 │                             │

│   │трансляций из вотчины Деда   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Мороза                       │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 9.│Организация информационного  │ 2009 год  │Комитет по туризму области │ текущие расходы  │областной     │  450.0 │  450.0 │    0.0 │формирование идеологии       │

│   │продвижения проекта "Великий │           │                           │                  │бюджет        │        │        │        │восприятия проекта,          │

│   │Устюг - родина Деда Мороза": │           │                           │                  │              │        │        │        │увеличение туристского потока│

│   │- размещение информационных  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │плакатов на основных         │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │туристских направлениях      │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┴─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│Итого по разделу  2              │           │                           │                  │              │ 8933.61│ 3898.61│ 5035.0 │                             │

│из них                           │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│областной бюджет                 │           │                           │                  │              │ 7640.76│ 3345.76│ 4295.0 │                             │

│местный бюджет                   │           │                           │                  │              │ 1292.85│  552.85│  740.0 │                             │

├─────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┘

│                           3. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

├───┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐

│ 1.│Подготовка и проведение:     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- конкурсов детского         │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  200.0 │  100.0 │  100.0 │приобщение детей к           │

│   │творчества (народные         │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │национальным традициям и     │

│   │промыслы, творческие         │           │                           │                  │              │        │        │        │национальной культуре        │

│   │программы, конкурсы стихов,  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │рассказов, сказок, новогодних│           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │костюмов, писем)             │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│   │- олимпиад по                │2009 - 2010│органы местного            │ текущие расходы  │местный бюджет│  452.48│  166.98│  285.5 │приобщение детей к           │

│   │общеобразовательным          │годы       │самоуправления             │                  │              │        │        │        │национальным традициям и     │

│   │дисциплинам, конкурсов,      │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │национальной культуре        │

│   │соревнований на приз Деда    │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Мороза                       │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           ├───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- конкурсов на лучший        │           │комитет по делам молодежи  │                  │областной     │   47.0 │   20.0 │   27.0 │                             │

│   │рисунок, поделку, рассказ,   │           │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │                             │

│   │легенду, сценарий, сказку    │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │среди детских и молодежных   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │общественных объединений     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │области                      │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┤           ├───────────────────────────┤                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- конкурсов и олимпиад для   │           │департамент труда и        │                  │              │   86.5 │   26.5 │   60.0 │                             │

│   │детей, находящихся в трудной │           │социального развития       │                  │              │        │        │        │                             │

│   │жизненной ситуации           │           │области                    │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 2.│Проведение тематической смены│2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  100.0 │   50.0 │   50.0 │приобщение детей к русской   │

│   │"Академия Деда Мороза":      │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │культуре, национальным       │

│   │- в ОК "Легенда";            ├───────────┼───────────────────────────┤                  │              ├────────┼────────┼────────┤традициям, знакомство с      │

│   │- на базе лечебно-           │ 2010 год  │Комитет по туризму области │                  │              │  300.0 │    0.0 │  300.0 │проектом                     │

│   │оздоровительного корпуса в   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │вотчине Деда Мороза          │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 3.│Организация и проведение     │2009 - 2010│Департамент культуры и     │ текущие расходы  │областной     │  349.0 │  149.0 │  200.0 │поддержание социальной и     │

│   │межрегионального фестиваля   │годы       │охраны объектов культурного│                  │бюджет        │        │        │        │образовательной              │

│   │детского творчества "На      │           │наследия области,          │                  │              │        │        │        │направленности проекта       │

│   │полянах Деда Мороза"         │           │ГУКО "Областной научно-    │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │методический центр культуры│                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │и повышения квалификации"  │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             ├───────────┼───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │                             │ 2010 год  │органы местного            │                  │местный бюджет│   15.0 │    0.0 │   15.0 │                             │

│   │                             │           │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 4.│Организация исследовательской│2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  200.0 │  100.0 │  100.0 │приобщение учащихся области к│

│   │деятельности учащихся по     │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │реализации проекта и         │

│   │областному проекту "Великий  │           │                           │                  │              │        │        │        │стимулирование интереса к    │

│   │Устюг - родина Деда Мороза"  │           │                           │                  │              │        │        │        │национальным традициям       │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 5.│Организация Всероссийского   │ 2010 год  │Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  200.0 │    0.0 │  200.0 │приобщение детей к           │

│   │фестиваля детских театральных│           │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │национальным традициям и     │

│   │коллективов "Дед Мороз       │           │                           │                  │              │        │        │        │национальной культуре        │

│   │собирает гостей"             │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 6.│Разработка и реализация      │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  160.0 │   80.0 │   80.0 │приобщение учащихся области к│

│   │программы "Уроки Деда Мороза"│годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │реализации проекта и         │

│   │                             ├───────────┼───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤стимулирование интереса к    │

│   │                             │ 2010 год  │органы местного            │                  │местный бюджет│   30.0 │    0.0 │   30.0 │национальным традициям       │

│   │                             │           │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 7.│Организация и проведение     │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  660.0 │  300.0 │  360.0 │поощрение победителей        │

│   │ежегодной губернаторской елки│годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │всероссийских и областных    │

│   │в г. Вологде, г. Череповце,  │           │                           │                  │              │        │        │        │смотров, конкурсов,          │

│   │г. Великом Устюге            │           │                           │                  │              │        │        │        │фестивалей, соревнований     │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 8.│Организация и проведение     │2009 - 2010│Департамент культуры и     │ текущие расходы  │областной     │  700.0 │  300.0 │  400.0 │приобщение детей к           │

│   │Всероссийского фестиваля     │годы       │охраны объектов культурного│                  │бюджет        │        │        │        │национальным традициям и     │

│   │семейного художественного    │           │наследия области,          │                  │              │        │        │        │национальной культуре        │

│   │творчества "Семья России"    │           │ГУКО "Областной научно-    │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │методический центр культуры│                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │и повышения квалификации"  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 9.│Проведение культурно-массовых│ 2010 год  │Департамент культуры и     │ текущие расходы  │областной     │  100.0 │    0.0 │  100.0 │укрепление и развитие        │

│   │мероприятий в рамках акции   │           │охраны объектов культурного│                  │бюджет        │        │        │        │международных связей,        │

│   │"Рождественская ель"         │           │наследия области,          │                  │              │        │        │        │развитие взаимодействия с    │

│   │                             │           │ГУКО "Областной научно-    │                  │              │        │        │        │другими регионами            │

│   │                             │           │методический центр культуры│                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │и повышения квалификации"  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│10.│Подготовка и проведение      │2009 - 2010│Комитет по туризму области │ текущие расходы  │областной     │ 1132.4 │  732.94│  400.0 │укрепление и развитие        │

│   │ежегодной праздничной        │годы       ├───────────────────────────┤                  │бюджет        ├────────┼────────┼────────┤международных связей,        │

│   │эстафеты "Новогоднее         │           │Департамент культуры и     │                  │              │  950.0 │  450.0 │  500.0 │развитие взаимодействия с    │

│   │путешествие Деда Мороза" и   │           │охраны объектов культурного│                  │              │        │        │        │другими регионами            │

│   │Всероссийского праздника     │           │наследия области,          │                  │              │        │        │        │                             │

│   │"День рождения Деда Мороза"  │           │ГУКО "Областной научно-    │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │методический центр культуры│                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │и повышения квалификации"  │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           ├───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │                             │           │органы местного            │                  │местный бюджет│  590.0 │  220.0 │  370.0 │                             │

│   │                             │           │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│11.│Проведение презентации       │ 2010 год  │Департамент культуры и     │ текущие расходы  │областной     │   50.0 │    0.0 │   50.0 │укрепление и развитие        │

│   │проекта:                     │           │охраны объектов культурного│                  │бюджет        │        │        │        │международных связей,        │

│   │- на международном съезде    │           │наследия области,          │                  │              │        │        │        │развитие взаимодействия с    │

│   │Дедов Морозов;               │           │ГУКО "Областной научно-    │                  │              │        │        │        │другими регионами            │

│   │- на межрегиональных и       │           │методический центр культуры│                  │              │        │        │        │                             │

│   │всероссийских мероприятиях   │           │и повышения квалификации"  │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             ├───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│   │                             │ 2010 год  │комитет по делам молодежи  │ текущие расходы  │областной     │  450.0 │    0.0 │  450.0 │укрепление и развитие        │

│   │                             │           │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │международных связей,        │

│   │                             ├───────────┼───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤развитие взаимодействия с    │

│   │                             │2009 - 2010│органы местного            │                  │местный бюджет│  427.67│  147.67│  280.0 │другими регионами            │

│   │                             │годы       │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│12.│Укрепление материально-      │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  210.0 │  110.0 │  100.0 │насыщение рынка г. Великого  │

│   │технической базы             │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │Устюга сувенирной продукцией │

│   │образовательных учреждений   │           ├───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │области, изготавливающих     │           │органы местного            │                  │местный бюджет│   58.0 │    8.0 │   50.0 │                             │

│   │сувенирную продукцию         │           │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │(оснащение мастерских,       │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │приобретение расходных       │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

│   │материалов)                  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│13.│Укрепление материально-      │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │технической базы             │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │образовательных учреждений   │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │области, осуществляющих      │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │подготовку кадров по проекту │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │(создание специализированных │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │мастерских, оборудование     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │кабинетов и лабораторий,     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │приобретение учебной         │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │литературы и др.):           │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- ГОУ НПО "Профессиональное  │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │  230.0 │   70.0 │  160.0 │подготовка                   │

│   │училище N 3"                 │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │высококвалифицированных      │

│   ├─────────────────────────────┤           │                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤кадров по проекту "Великий   │

│   │- ГОУ СПО "Великоустюгский   │           │                           │                  │              │  130.0 │   90.0 │   40.0 │Устюг - родина Деда Мороза"  │

│   │педколледж"                  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┤                           │                  │              ├────────┼────────┼────────┤                             │

│   │- ГОУ НПО "Профессиональный  │ 2010 год  │                           │                  │              │   90.0 │    0.0 │   90.0 │                             │

│   │лицей N 44"                  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│14.│Укрепление материально-      │ 2010 год  │органы местного            │ текущие расходы  │местный бюджет│ 1150.0 │    0.0 │ 1150.0 │насыщение рынка г. Великого  │

│   │технической базы             │           │самоуправления             │                  │              │        │        │        │Устюга сувенирной продукцией │

│   │Великоустюгского центра      │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │традиционной народной        │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

│   │культуры                     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│15.│Материально-техническое      │2009 - 2010│органы местного            │ текущие расходы  │местный бюджет│  257.2 │   57.2 │  200.0 │повышение качества           │

│   │оснащение районной лыжной    │годы       │самоуправления             │                  │              │        │        │        │обслуживания населения и     │

│   │базы "Салют"                 │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │туристов                     │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│16.│Организация и проведение     │2009 - 2010│комитет по физической      │ текущие расходы  │областной     │  912.5 │  327.5 │  585.0 │приобщение к здоровому образу│

│   │межрегиональных турниров на  │годы       │культуре и спорту области  │                  │бюджет        │        │        │        │жизни                        │

│   │приз Деда Мороза (по         │           ├───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │волейболу, мини-футболу,     │           │органы местного            │                  │местный бюджет│  859.0 │  324.0 │  535.0 │                             │

│   │лыжным гонкам,               │           │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │мини-баскетболу)             │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┴─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│Итого по разделу 3               │           │                           │                  │              │11097.29│ 3829.79│ 7267.5 │                             │

│из них                           │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│областной бюджет                 │           │                           │                  │              │ 7257.94│ 2905.94│ 4352.0 │                             │

│местный бюджет                   │           │                           │                  │              │ 3839.35│  923.85│ 2915.5 │                             │

├─────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┤

│                                                                  4. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ                                                                   │

├───┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┤

│ 1.│Подготовка специалистов в    │ 2010 год  │Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │   55.0 │    0.0 │   55.0 │подготовка                   │

│   │высших учебных заведениях:   │           │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │высококвалифицированных      │

│   │- ГОУ ВПО "Вологодский       │           │                           │                  │              │        │        │        │кадров по проекту            │

│   │государственный              │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │политехнический университет" │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │по специальности             │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │"Социокультурный сервис и    │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │туризм" - 1 чел.             │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 2.│Организационные мероприятия  │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │   30.0 │   15.0 │   15.0 │подготовка                   │

│   │по обмену опытом в рамках    │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │высококвалифицированных      │

│   │проекта                      │           │                           │                  │              │        │        │        │кадров по проекту            │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 3.│Организация и проведение     │ 2010 год  │Комитет по туризму области │ текущие расходы  │областной     │   50.0 │    0.0 │   50.0 │обеспечение                  │

│   │семинаров, курсов для:       │           │                           │                  │бюджет        │        │        │        │квалифицированными кадрами в │

│   │- участников "Академии Деда  │           │                           │                  │              │        │        │        │сфере туристских услуг       │

│   │Мороза";                     ├───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│   │- менеджеров по туризму;     │ 2010 год  │органы местного            │ текущие расходы  │местный бюджет│   50.0 │    0.0 │   50.0 │обеспечение                  │

│   │- специалистов гостиничного и│           │самоуправления             │                  │              │        │        │        │квалифицированными кадрами в │

│   │ресторанного хозяйства;      │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │сфере туристских услуг       │

│   │- экскурсоводов и групповодов│           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│ 4.│Организация:                 │2009 - 2010│Департамент образования    │ текущие расходы  │областной     │   20.0 │   10.0 │   10.0 │обеспечение педагогическими  │

│   │- конкурса среди             │годы       │области                    │                  │бюджет        │        │        │        │кадрами                      │

│   │педагогических отрядов на    │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │лучшую программу тематической│           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │смены "Академия Деда Мороза";│           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │- подготовки педагогических  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │кадров для сопровождения     │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │детей в турпоездах на родину │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │Деда Мороза                  │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

├───┴─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│Итого по разделу 4               │           │                           │                  │              │  205.0 │   25.0 │  180.0 │                             │

│из них                           │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│областной бюджет                 │           │                           │                  │              │  155.0 │   25.0 │  130.0 │                             │

│местный  бюджет                  │           │                           │                  │              │   50.0 │    0.0 │   50.0 │                             │

├─────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┤

│                                                                     5. СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                                                      │

├───┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┤

│ 1.│Оказание адресной социальной │ 2010 год  │департамент труда и        │ текущие расходы  │областной     │   60.0 │    0.0 │   60.0 │поддержание социальной и     │

│   │помощи детям, написавшим     │           │социального развития       │                  │бюджет        │        │        │        │образовательной              │

│   │письма российскому Деду      │           │области                    │                  │              │        │        │        │направленности проекта       │

│   │Морозу                       ├───────────┼───────────────────────────┤                  ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤                             │

│   │                             │2009 - 2010│органы местного            │                  │местный бюджет│  200.0 │  100.0 │  100.0 │                             │

│   │                             │годы       │самоуправления             │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │Великоустюгского           │                  │              │        │        │        │                             │

│   │                             │           │муниципального района <3>  │                  │              │        │        │        │                             │

├───┴─────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────┤

│Итого по разделу 5               │           │                           │                  │              │  260.0 │  100.0 │  160.0 │                             │

│из них                           │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│областной  бюджет                │           │                           │                  │              │   60.0 │    0.0 │   60.0 │                             │

│местный  бюджет                  │           │                           │                  │              │  200.0 │  100.0 │  100.0 │                             │

│ВСЕГО по Программе               │           │                           │                  │              │70767.6 │30845.1 │39922.5 │                             │

│из них                           │           │                           │                  │              │        │        │        │                             │

│областной  бюджет <4>            │           │                           │                  │              │60249.4 │29212.4 │31037.0 │                             │

│местный  бюджет <5>              │           │                           │                  │              │10518.2 │ 1632.7 │ 8885.5 │                             │

└─────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> По объектам, указанным в пунктах 1, 3, 6 раздела 1 мероприятий Программы, предусматривается погашение кредиторской задолженности за 2008 год по объектам, включенным в областную целевую программу "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2007 - 2010 годы.

<2> По объектам, указанным в пунктах 10, 11 раздела 1 мероприятий Программы, предусматривается погашение кредиторской задолженности за 2007 год по объектам, включенным в областную целевую программу "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2007 - 2010 годы.

<3> По согласованию.

<4> В связи с тем что подавляющее большинство мероприятий Программы носит областной характер, основным источником финансирования является областной бюджет. Финансирование мероприятий по Программе подлежит ежегодному уточнению.

<5> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств местного бюджета. Объемы финансирования из местного бюджета определяются соответствующим решением о бюджете муниципального образования.

- Приложение 2

к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА" НА 2009 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области

от 28.12.2009 N 2081)

(тыс. рублей)

|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет <*> | бюджет Великоустюгского муниципального района <**> | бюджетные фонды |  | прочие источники |  |
|  |  |  | наименование источника | сумма | наименование источника | сумма |
| Общий объем финансирования | 60249.4 | 10518.2 | - | - | - | - |
| в том числе с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 29212.4 | 1632.7 | - | - | - | - |
| 2010 | 31037.0 | 8885.5 | - | - | - | - |
| из них |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | 45135.7 | 5136.0 | - | - | - | - |
| в том числе с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 22935.7 | 56.0 | - | - | - | - |
| 2010 | 22200.0 | 5080.0 | - | - | - | - |
| текущие расходы | 15113.7 | 5382.2 | - | - | - | - |
| в том числе с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 6276.7 | 1576.7 | - | - | - | - |
| 2010 | 8837.0 | 3805.5 | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий по Программе за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств местного бюджета. Объемы финансирования из местного бюджета определяются соответствующим решением о бюджете муниципального образования.

- Приложение 3

к Программе

ОБЪЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА"

НА 2009 - 2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Правительства Вологодской области

от 28.12.2009 N 2081)

(млн. рублей)

| N п/п | Содержание | Стоимость мероприятий (по годам) <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2009 - 2010 годы | на 2009 год | на 2010 год |
| 1. | Департамент строительства, промышленности и энергетики области Строительство и проектирование объектов туристской инфраструктуры | 40791.2 | 22591.2 | 18200.0 |
| 2. | Департамент развития муниципальных образований области Строительство и проектирование объектов туристской инфраструктуры | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 3. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области Строительство и проектирование объектов туристской инфраструктуры | 72.0 | 72.0 | 0.0 |
| 4. | Комитет по туризму области Организационные мероприятия | 7922.7 | 3602.7 | 4320.0 |
| 5. | Департамент образования области Мероприятия в области образования. Подготовка и обучение кадров | 3012.5 | 1452.5 | 1560.0 |
| 6. | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области Мероприятия в области культуры | 2339.0 | 949.0 | 1390.0 |
| 7. | Комитет по делам молодежи области Мероприятия в области молодежной политики | 612.0 | 50.0 | 562.0 |
| 8. | Департамент труда и социального развития области Социальные мероприятия по проекту | 527.5 | 167.5 | 360.0 |
| 9. | Комитет по физической культуре и спорту области Мероприятия в области физической культуры и спорта | 972.5 | 327.5 | 645.0 |
| ИТОГО |  | 60249.4 | 29212.4 | 31037.0 |

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий по Программе подлежит ежегодному уточнению.